## CronogramaDeProjeto
Supervisor Assesment
João Henrique Linhares |  |  |  |  | Week 1 | [6 empty] | Week2 | [6 empty] | Week 3
[5 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21
Tasks | Task Owner | Duração | Start | End | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun
Coaching Sessions with each impacted Agent | Supervisor | 3 Weeks | 2024-01-01 | 2024-01-19 | bar: 2024-01-01 to 2024-01-05; 2024-01-08 to 2024-01-12; 2024-01-15 to 2024-01-19
Change workstation positions | Supervisor/ Top Performers | 1 Week | 2024-01-01 | 2024-01-01 | bar: 2024-01-01
Create a tracker to monitor tooling issues | Supervisor / QA | 1 Week | 2024-01-02 | 2024-01-02 | bar: 2024-01-02
Meetings between the QA team and the agents | QA | 3 Weeks | 2024-01-05 | 2024-01-19 | bar: 2024-01-05; 2024-01-12; 2024-01-19
Create a document focusing on the most ambiguous policies | QA | 1 Week | 2024-01-01 | 2024-01-15 | bar: 2024-01-01; 2024-01-08; 2024-01-15
Have a meeting with all the Agents regarding the noisy environment | Supervisor | 1 Week | 2024-01-03 | 2024-01-03 | bar: 2024-01-03
Training sessions regarding the most impacted Policies | QA/Trainer | 3 Weeks | 2024-01-04 | 2024-01-18 | bar: 2024-01-04; 2024-01-11; 2024-01-18

## Sobre
GRÁFICO DE GANTT SIMPLES por Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Sobre este modelo
Este modelo proporciona uma maneira simples de criar um gráfico de Gantt para ajudar a visualizar e controlar seu projeto. Basta inserir suas tarefas e as datas de início e término, as fórmulas não são necessárias. As barras no gráfico de Gantt representam a duração da tarefa e são exibidas usando a formatação condicional. Para adicionar novas tarefas, insira novas linhas.
Guia para leitores de tela
Há duas planilhas nesta pasta de trabalho. FolhaDePonto Sobre As instruções para cada planilha estão na coluna A, começando na célula A1 de cada planilha. Elas foram escritas com texto oculto. Cada etapa orienta você pelas informações nessa linha. Cada etapa subsequente continua na célula A2, A3 e assim por diante, caso isso não seja orientado explicitamente. Por exemplo, o texto da instrução pode mostrar "continua na célula A6" para a próxima etapa. Esse texto oculto não será impresso. Para remover essas instruções da planilha, basta excluir a coluna A.
Ajuda adicional
Clique no link abaixo para acessar o site vertex42.com e saiba mais sobre como usar esse modelo, como calcular os dias normais e dias úteis, criar as dependências entre tarefas, alterar as cores das barras, adicionar uma barra de rolagem para facilitar a alteração da semana de exibição, ampliar o intervalo de data exibido no gráfico, etc.
Como usar um gráfico de Gantt simples
Mais modelos de gerenciamento de projetos
Acesse Vertex42.com para baixar outros modelos de gerenciamento de projetos, incluindo os diferentes tipos de cronogramas de projetos, gráficos de Gantt, listas de tarefas, etc.
Modelos de gerenciamento de projetos
Sobre o Vertex42
O Vertex42.com oferece mais de 300 modelos profissionais de planilha para uso corporativo, doméstico e educacional, a maioria deles com download gratuito. O conjunto de modelos inclui vários calendários, planejadores e agendas, bem como planilhas de finanças pessoais para orçamento, redução de débito e amortização de empréstimo.
As empresas encontrarão faturas, folhas de ponto, controladores de estoque, demonstrativos financeiros e modelos de planejamento de projetos. Professores e alunos encontrarão recursos como cronogramas de aula, planilhas de notas e planilhas de participação. Organize sua vida familiar com planejadores de refeições, listas de verificação e registros de exercícios. Cada modelo é completamente pesquisado, refinado e aprimorado ao longo do tempo com o feedback de milhares de usuários.